附件1：

“耆健康，乐颐年”2019年长者健康知识

巡回讲座服务机构合作说明

各街道社工服务站、长者服务机构：

感谢贵机构对本活动的大力支持和参与！为让本活动顺利开展，普及长者健康知识，保证服务效果，现将有关事项说明如下。

1. 参与程序
2. **报名（2019年9月24日—9月30日）**

 接受各机构、各团队的报名及申请，按活动要求做申请登记工作*（每间机构最多选择1堂讲座）*。

1. **审核与确认（2019年10月8日-9日）**

根据报名情况，与各机构、各团体对接，协调讲座健康讲座的安排，公示长者健康巡回讲座的最终安排；与审核通过的报名机构确认讲座的地点、人数等信息。

**（三）活动实施（2019年10月）**

 在社区内开展约15场关于长者腰腿痛症、糖尿病、老年痴呆症和长者饮食健康有关的讲座

**（四）提交资料（2019年10月-11月）**

参与讲座的服务机构在讲座结束后的7个工作日内提交规定的资料。

二、合作双方职责说明

**（一）广州市志愿者协会**

1.负责招募讲师并确定合适的人选，以转介的方式派出讲师到合作机构开展健康讲座；

2.筛选符合条件的社工服务站或服务机构作为合作方，并协同开展健康讲座；

3.协同讲师筹备健康讲座，把握讲座内容，确定讲座程序，组织文字材料形成讲座材料；

4.负责调配讲师资源，配合讲师开展健康讲座；

5.整理讲座材料，评估讲座质量，反思检讨讲座开展情况。

**（二）申请机构**

1.讲座开展前提出现阶段面临的困难和需求；

2.为健康讲座开展提供场地、音响等，并指定专人跟进讲座过程，包括准备相应的物资与接待讲师等；

3.在辖区内发布健康讲座的信息，动员社区长者参加讲座，确保人数不少于**30人/场**；

注：如在招募时遇到困难，相应申请机构应及时跟广志协负责社工提出，由广志协协助招募，如仍难达标，则讲座延迟和取消，跟讲师及社区长者说明情况后，寻找原因并解决问题（如加大宣传力度、或对主题进行反思和微调，具体依实际情况而定）。

4.如需招募志愿者协助活动开展，请通过广州公益“时间银行”APP发布招募公告。

5.讲座结束后7日内，我会将提供资料反馈链接，需上传提供：A.签到表；B.参加人员反馈统计总表；C.讲座服务反馈表（我会另行提供）；D.一篇活动通讯（需含至少2张照片），以作资料存档之用。

6.讲座现场须悬挂标有“广州市志愿者协会”标识及活动名称的横幅。